PATVIRTINTA

Šiaulių ,,Aušros” muziejaus

direktoriaus 2025 m.                   d. veiklos įsakymu Nr. V1-

ŠIAULIŲ „AUŠROS“ MUZIEJAUS EKSPOZICIJŲ, LAIKINŲ IR ILGALAIKIŲ PARODŲ RENGIMO IR JŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS

- Šiaulių „Aušros“ muziejaus (toliau – MUZIEJAUS) ekspozicijų bei organizuojamų parodų rengimo ir jų vertinimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) reguliuoja ekspozicijų ir parodų organizavimą ir rengimą, jų viešinimą, kitas su šia veikla susijusias paslaugas, planavimo, patvirtinimo taisykles, organizavimo sąlygas, organizatorių ir kitų atsakingų asmenų pareigas vykdant šias veiklas.

- Tvarkos apraše vartojamos sąvokos:

  - Nuolatinė ekspozicija – muziejinių vertybių ir jas papildančių elementų pagrindu sukurta muziejinės komunikacijos erdvė, pristatanti visuomenei nuolatinį MUZIEJAUS rinkinį pasirinkta/omis tema/omis.

  - Paroda – laikinai trunkantis istorijos, archeologijos, etnografijos, meno, fotografijos, technikos ar kitos rūšies artefaktų, apjungtų bendra koncepcija ir tema, eksponavimas MUZIEJUJE ir kitose institucijose Lietuvoje bei užsienyje, pristatantis visuomenei tiek nuolatinio MUZIEJAUS rinkinio, tiek skolintas iš kitų institucijų muziejines vertybes.

  - Virtuali paroda – skaitmeniniu turiniu grįsta el. paslauga, skirta pristatyti nuolatinį MUZIEJAUS rinkinį pasirinkta/omis tema/omis, viešinama MUZIEJAUS internetinėje svetainėje ar kitoje pasirinktoje virtualių parodų platformoje.

  - Kilnojamoji paroda – ne muziejaus parodinėse erdvėse eksponuojama MUZIEJAUS parengta paroda.

  - Parodų rengimo komisija – 5 narių komisija, kurią sudaro MUZIEJAUS darbuotojai ir, pagal poreikį, išorės ekspertai, svarstanti parodų koncepcijas, priimanti sprendimus dėl parodų įtraukimo į MUZIEJAUS veiklos planus.

  - Parodos organizatorius – parodą inicijuojantis ir planuojantis muziejaus padalinys ar skyrius, taip pat – juridinis ar fizinis asmuo, pateikęs paraišką dėl parodos organizavimo MUZIEJUJE  pagal Tvarkos aprašo 1 priedą.

  - Parodos kuratorius – parodos temos ekspertas, atsakingas už parodos turinį: atliekantis tyrimus, atrenkantis muziejines vertybes ir kitą parodos idėjai realizuoti reikalingą medžiagą. Rengiant nedidelės apimties parodą, gali atlikti ir koordinatoriaus funkcijas.

  - Parodos koordinatorius – atsakingas už sklandų parodos organizavimą, parodos dokumentų tvarkymą: sutartis su kitais muziejais ir institucijomis, muziejinių ir kultūros vertybių skolinimosi dokumentus, vertybių parsivežimą ir grąžinimą, jų draudimą, sutartis su parodų autoriais, kuratoriais, lydinčios programos dalyviais. Kartu su MUZIEJAUS Infrastruktūros priežiūros tarnyba koordinuoja parodos įrengimo ir demontavimo darbus, kartu su Komunikacijos ir rinkodaros skyriumi koordinuoja parodos viešinimo bei lydinčiųjų renginių programos, įskaitant edukacines veiklas parodoje, organizavimą ir įgyvendinimą.

II SKYRIUS. PARODŲ RENGIMO TVARKA

- Parodos rengiamos MUZIEJAUS padalinių – Chaimo Frenkelio vilos-muziejaus, Venclauskių namų-muziejaus, Šiaulių istorijos muziejaus, Fotografijos muziejaus, Žaliūkių malūnininko sodybos-muziejaus, Radijo ir televizijos muziejaus, Dviračių muziejaus – vidaus ir lauko erdvėse, kitų iniciatorių pasiūlytose ar muziejaus pasirinktose kitose vidaus ir lauko erdvėse. Taip pat rengiamos virtualios parodos, talpinamos muziejaus internetinėje svetainėje www.ausrosmuziejus.lt  arba kitose virtualių parodų platformose, įskaitant  www.limis.lt elektroninę paslaugą „Virtualios parodos“.

- Parodų rengimo tvarkos aprašas nustato metinio ir daugiamečio (2–3 metų) parodų plano sudarymo, parodų atrankos, rengimo ir eksponavimo tvarką.

- Parodų erdvėse eksponuojamos MUZIEJAUS skyrių, pavienių darbuotojų (kuratorių /koordinatorių) rengiamos parodos, drauge su partneriais inicijuotos parodos, kitų muziejų, fizinių ir juridinių asmenų parodos, Lietuvos ir užsienio šalių atminties institucijų paveldo, istorinės, profesionalaus meno ir tautodailės, dizaino, fotografijų, architektūros, tarpdisciplininio meno parodos, atitinkančios MUZIEJAUS veiklos tikslus ir prioritetus.

- Parodos rengiamos kartu su jas lydinčiomis edukacinėmis programomis, kūrybinėmis dirbtuvėmis, konferencijomis, paskaitomis, susitikimais ir kt. renginiais, atitinkančiais parodos temą bei MUZIEJAUS veiklos tikslus ir prioritetus.

- Parodų koncepcijas ir išorės paraiškas svarsto MUZIEJAUS parodų rengimo komisija, kurios sudėtį tvirtina ir koreguoja MUZIEJAUS direktorius kas 3 metus. Remiantis komisijos sprendimu, sudaromas, papildomas ir koreguojamas metinis ir daugiametis parodų planai.

- PARODŲ ATRANKOS TVARKA IR PARODŲ PLANO SUDARYMAS:

  - Kasmet I ketvirtyje nustatomi MUZIEJAUS ateinančių trejų metų būsimų parodų prioritetai, apsvarstomos pirminės parodų idėjos.

  - Kasmet II ketvirtyje vyksta išsamus ateinančių metų muziejaus rengiamų parodų ir kitų institucijų ar ne muziejaus kuratorių/autorių parodų koncepcijų įvertinimas ir jų patvirtinimas. Atrenkamos parodos, kurių įgyvendinimui bus teikiami projektai. Numatomos alternatyvos, jei parodų projektai nebūtų finansuojami.

  - Kasmet III ketvirtyje apsvarstomos perspektyvinės MUZIEJAUS parodos ir išorės projektų įtraukimas į MUZIEJAUS parodų planą.

  - Kasmet IV ketvirtyje sudaromas ateinančių metų MUZIEJAUS parodų planas.

  - Siekiant į parodų rengimo darbą įtraukti kultūros ir meno profesionalus bei aktualiai ir moderniai dalyvauti kultūros procesuose, MUZIEJUS sudaro galimybes Lietuvos ir užsienio šalių kūrėjams bei kultūros institucijoms teikti paraiškas dėl parodų rengimo MUZIEJUJE.

  - Parodos rengimo paraiškos forma (Priedas Nr. 1) skelbiama MUZIEJAUS interneto svetainėje www.ausrosmuziejus.lt. Paraiškos parodų rengimui iš išorės priimamos ištisus metus, o svarstomos vieną kartą ketvirtyje. Atsakymas paraiškos teikėjui siunčiamas el. paštu. MUZIEJUS neįsipareigoja komentuoti neigiamų atsakymų parodų paraiškų teikėjams.

  - Patvirtinus paraišką, autorius/kuratorius (juridinis arba fizinis asmuo) yra pakviečiamas pasirašyti Parodos rengimo Šiaulių „Aušros“ muziejuje sutartį (Priedas Nr. 2), kuria apibrėžiamas parodos turinys, techniniai sprendimai, eksponavimo data ir abiejų šalių atsakomybės. Esant sudėtingiems parodų instaliavimo poreikiams, MUZIEJUS pasilieka galimybę nustatyti parodos organizavimo mokestį.

  - Į einamųjų metų planą neįtrauktos paraiškos kaupiamos paraiškų bazėje ir gali būti įtrauktos į planą tuo atveju, jei dėl tam tikrų priežasčių negali būti surengta jau į planą įtraukta paroda.

  - Iškilus nenumatytiems atvejams, MUZIEJUS pasilieka teisę koreguoti metinį parodų planą ir parodų laiką. Apie šiuos pokyčius iš anksto yra informuojami planuojamos parodos autorius/ kuratorius/koordinatorius.

- PARODOS RENGIMAS:

  - Parodos ar ekspozicijos rengimui MUZIEJAUS direktoriaus įsakymu sudaroma parodos rengimo komanda, į kurią įtraukiami: kuratorius, koordinatorius, komunikacijos, edukacijos specialistai, restauratoriai. Komanda dirba su iš išorės samdomu dizaineriu ar dizaino įmone.

  - Nustatomi tokie parodos medžiagos pateikimo terminai: galutinė ir nekeičiama tekstinė ir vaizdinė medžiaga dizaineriui ar dizaino įmonei pateikiama ne vėliau kaip prieš 50 darbo dienų (didelės apimties parodai), ir prieš 30 darbo dienų (mažesnės apimties parodai) iki parodos atidarymo. Planuojant sudėtingus ir netradicinius projektus, terminai nustatomi atskiru susitarimu. Parodos viešinimo tekstinė ir vaizdinė medžiaga grafikos dizaineriui pateikiama prieš 20 darbo dienų.

  - Parodai atrinktų muziejinių vertybių būklę įvertina MUZIEJAUS restauratoriai. Restauruotinų vertybių sąrašas pareikiamas Restauravimo skyriaus (toliau – RS) vedėjui prieš penkis mėnesius iki parodos atidarymo. Parodai atrenkamos muziejinės vertybės turi būti suskaitmenintos. Už tai atsakingi muziejininkai-rinkinių saugotojai arba kuratoriai.

  - Į parodą pristatytos kitų institucijų ir privačių kolekcijų nepatenkinamos būklės ar ekspozicinį vaizdą praradusios vertybės gali būti konservuojamos ir restauruojamos RS tik gavus raštišką savininko sutikimą.

  - Sudėtingais atvejais MUZIEJUS turi teisę imti mokestį už konservavimo ir restauravimo darbus. Šios sąlygos turi būti aptartos ir suderintos raštiškai.

  - Už muziejinių vertybių pakavimą prieš ir po parodų, būklės įvertinimą, parengimą transportavimui, atsakingas parodos koordinatorius, muziejininkai-rinkinių saugotojai ir RS.

  - Parodos įgyvendinimu laiku ir pagal reikiamus kriterijus rūpinasi parodos kuratorius ir koordinatorius. Parodos techninį įrengimą koordinuoja MUZIEJAUS infrastruktūros tarnybos vedėjas kartu su parodos rengimo komanda.

  - Parodos kuratorius kartu su Komunikacijos ir rinkodaros skyriumi (toliau – KRS) sudaro parodos komunikacijos strategiją ne vėliau kaip 60 darbo dienų iki parodos atidarymo didelės apimties parodai arba ne vėliau nei 20 darbo dienų mažesnės apimties parodai. Itin sudėtingų parodų atveju komunikacijos strategija pradedama kurti ne vėliau, kaip prieš pusę metų.

  - Parodos kuratorius kartu su KRS sudaro parodos edukacinių veiklų planą ne vėliau kaip 60 darbo dienų iki parodos atidarymo didelės apimties parodai arba ne vėliau nei 20 darbo dienų mažesnės apimties parodai. Itin sudėtingų parodų atveju edukacinių veiklų kūrimo planas pradedamas kurti ne vėliau, kaip prieš pusę metų.

  - Parengus parodą, parodos kuratorius aptaria su padalinio ekspozicijų konsultantais parodos teminės ekskursijos maršrutą, perduoda parengtą parodos informacinę medžiagą teminei ekskursijai parodoje.

  - Parengus parodą, įskaitant ir atvejus, kai numatytas parodos katalogo išleidimas, parodos koordinatorius parengia parodos tekstinę ir vaizdinę medžiagą, parodos eksponavimo fotofiksacija skaitmeniniam archyvavimui ir ją archyvuoja. Šios medžiagos pagrindu kuriama virtuali parodos versija.

  - KRS, suderinęs su parodos kuratoriumi, perduoda atitinkamam muziejinių rinkinių skyriui po 2 egz. parodos viešinimo ir informacinės medžiagos: afišų, kvietimų, lankstinukų, skrajučių.

  - Už parodos ir ją lydinčių renginių fotofiksavimą ir dokumentavimą atsakingas parodos koordinatorius.

  - Virtualias parodas kuria muziejininkai-rinkinių saugotojai, parodos koncepciją, tekstą ir muziejinių vertybių sąrašą suderinęs su atitinkamo skyriaus vedėju. Virtualios parodos skelbiamos internetinėse svetainėse www.ausrosmuziejus.lt, www.limis.lt  ir kitose virtualių parodų platformose.

PARODOS DOKUMENTAI (rengia parodos koordinatorius):

  - Parodoms, rengiamoms tik iš ŠAM rinkinių ir eksponuojamoms MUZIEJAUS parodinėse erdvėse, sudaromas Muziejinių vertybių judėjimo muziejuje aktas.

  - Parodą iš muziejaus rinkinių eksponuojant kitose institucijose Lietuvoje, pasirašoma Šiaulių „Aušros“ muziejaus parodos eksponavimo sutartis (Priedas Nr. 3) arba sudaroma Muziejinių vertybių skolinimo sutartis bei Muziejinių vertybių perdavimo-priėmimo trumpai saugoti aktas (kai paroda eksponuojama iki vienų metų) arba Muziejinių vertybių perdavimo-priėmimo ilgai saugoti aktas (kai paroda eksponuojama metus ir ilgiau).

  - Rengiant parodą MUZIEJUJE, kuri sudaryta iš kitų Lietuvos institucijų rinkiniuose saugomų vertybių, pasirašomi skolinančių institucijų parengti dokumentai: Muziejinių vertybių skolinimosi sutartis ir Muziejinių vertybių perdavimo-priėmimo aktas.

  - Rengiant parodą MUZIEJUJE, kurios pagrindinis organizatorius yra jos autorius, parengiamas Ketinimų protokolas (pagal reikalą, jei teikiamas projektas) bei Parodos rengimo Šiaulių „Aušros“ muziejuje sutartis.

  - Rengiant MUZIEJUJE tarptautinę parodą, jei organizatorius yra MUZIEJUS, rengiami prašymai paskolinti muziejines vertybes, skolinimosi sutartys su vertybes skolinančiomis institucijomis, sutartys su kitais parodos rengimo partneriais (jei tokių yra). MUZIEJUS pasirūpina eksponatų draudimu ir su  juo susijusiais dokumentais, taip pat organizuoja kūrinių transportavimą prieš ir po parodos (jei sutartyje nenumatyta kitaip).

  - Rengiant parodas užsienio muziejuje ar skolinant muziejines vertybes tarptautinei parodai, pasirašoma sutartis su pagrindiniu parodos rengėju. Gaunamas Kultūros paveldo departamento leidimas laikinai išvežti kilnojamąsias vertybes. Kartu su muziejininkais-rinkinių saugotojais parengiami Muziejinių vertybių perdavimo-priėmimo trumpai saugoti aktai (kai paroda eksponuojama iki vienų metų).

  - Parengus parodą, eksponuojamą MUZIEJAUS parodinėse erdvėse, sudaromas parodos topografinis sąrašas, kuriame išvardijamos visos muziejinės vertybės, jų išdėstymo schemos su salių ir/ar atskirų sienų ir vitrinų fotonuotraukomis. Parodos topografinį sąrašą pasirašo muziejaus prižiūrėtojai ir konsultantai. Apie pasikeitusią muziejinės vertybės ar pagalbinių priemonių būklę muziejaus prižiūrėtojai ar konsultantai informuoja parodos  koordinatorių.

  - Jei paroda yra projekto dalis, rengiami viešųjų pirkimų dokumentai.

IV SKYRIUS. PARODŲ VERTINIMO TVARKA

- Parodai pasibaigus, KIR skyrius direktoriaus pavaduotojai muziejininkystei pristato  ataskaitą, kurioje išdėstomi pasiekti rezultatai: lankytojų skaičius, užsakytų edukacinių programų ir ekskursijų skaičius, refleksija spaudoje ir kitose žiniasklaidos priemonėse, komunikacijos strategija, parodą lydinčios programos lankytojų statistika (Priedas Nr. 4).

V SKYRIUS. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

- Tarp parodos organizatoriaus ir MUZIEJAUS iškylantys ginčai pirmiausia sprendžiami gera valia ir bendradarbiavimu grįstomis derybomis, atsižvelgiant į suinteresuotų šalių interesus. Į derybų procesą, esant poreikiui, gali būti kviečiami atitinkamų struktūrinių padalinių vadovai (ar jų įgalioti asmenys) arba Administracijos atstovas.

  - Šis tvarkos aprašas gali būti keičiamas, pripažįstamas netekusiu galios MUZIEJAUS direktoriaus įsakymu.

  - Už šio Tvarkos aprašo nuostatų pažeidimą MUZIEJAUS atsakingi darbuotojai atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

_________________________

Ta pati tvarka taikoma ir rengiant naujas muziejaus ekspozicijas.